湖北省教育厅科学研究计划项目管理

设定依据：《湖北省教育委员会科学研究计划项目申请、评审试行办法》（鄂教科[1999]011号）第7条：“项目以学校为单位，由学校科研处集中向省教委科技处申报”；第12条：“省教委科技处负责项目评审的具体组织工作”。《湖北省教育委员会科学研究计划项目管理试行办法》（鄂教科[1999]014号）第15条：“省教委将分批、分校对学校报送的结题材料进行审核，并组织结题验收。”

管理对象：申请并承担省教育厅科研项目的全省高等学校的教师与科研人员

资格条件：

一、申报与评审

1．申请者应具有良好的政治思想素质，具有独立开展和组织科研工作的能力，能作为项目的主持者承担实质性研究工作；

2．申请者必须是在职在岗的教师和科技人员，一般应具有中级以上职称或博士学位；

3．研究方向符合经济、社会和科技发展需求，符合学校学科建设规划。

二、项目结题与验收

完成《项目申请书》或《计划任务书》规定的研究任务，取得预期成果的项目，可申请结题；对重大项目进行验收。

报送材料：

一、项目申请

1．《湖北省教育厅科学技术研究项目申请书》及相关证明材料一份；

2．《湖北省教育厅科学技术研究项目汇总表》一份；

3、学校申报省教育厅科研项目的公函二份；

4、载有申报信息的软盘或电子邮件。

二、项目结题、验收

1、《湖北省教育厅科学技术研究项目结题（验收）报告书》一式三份；

2、立项项目的《申请书》或《任务书》一份；

3、项目研究成果的相关资料一套。

是否收费： 不收费

办理程序：

一、项目申报与评审

1．学校科研部门组织申报；

2．省教育厅受理申报，并对申报材料进行初审；

3．科研项目评审委员会专家对项目进行评审；

4．省教育厅审批。

二、项目结题、验收

1、学校集中向省教育厅报送结题、验收材料；

2、省教育厅受理；

3、省教育厅审核结题材料，组织专家验收重大科研项目；

4、省教育厅正式公布结题、验收通过名单。

办理时间：

一、项目申报与评审：

每年上半年布置，9月中旬受理申报，10月组织评审。

二、项目结题、验收

每年5月、11月集中受理，6月下旬、12月下旬集中进行结题验收，12月底公布结题、验收结果。

管理措施：

1、对重大项目组织中期检查；

2、对项目执行情况进行年度检查；

3、对项目经费实施监督；

4、通过结题、验收对项目实施目标管理。

说明： 以上表格均可在湖北省教育厅网站（www.hbe.gov.cn）科技处主页下载